|  |
| --- |
| Описание: ГербАДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАР А С П О Р Я Ж Е Н И Е«09\_» \_\_\_06\_\_\_\_ 2017 г. №\_270-р\_ |

Об утверждении Плана мероприятий по организации проектной деятельности в Пластовском муниципальном районе

 В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 21.04.2017 г. №207-рп «О Плане мероприятий по организации проектной деятельности в Челябинской области в 2017 году» и в целях внедрения проектного управления в Пластовском муниципальном районе

 1. Утвердить План мероприятий по организации проектной деятельности в Пластовском муниципальном районе в 2017 году (приложение).

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана мероприятий по организации проектной деятельности в Пластовском муниципальном районе в 2017 году в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Пластовского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Пестрякова А.Н. и заместителя главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципальным имуществом Федорцову С.А.

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района в сети Интернет.

Глава Пластовского

муниципального района А.В. Неклюдов

Приложение

 к распоряжению администрации

Пластовского муниципального района

 от \_02.06.\_2017 № 270-р

План мероприятий по организации проектной деятельности

в Пластовском муниципальном районе в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа и (или) планируемый результат | Ответственный исполнитель |
| Правовое, методическое и организационное обеспечение проектной деятельности в Пластовском муниципальном районе |
| 1 | Назначение ответственного должностного лица за внедрение проектного управления в Пластовском муниципальном районе | Июнь-июль 2017 года | Утвержденное распоряжение администрации Пластовского муниципального района | Отдел экономики администрации Пластовского муниципального района (далее – Отдел экономики) |
| Создание Муниципального проектного офиса |
| 2 | Разработка и утверждение Положения о Муниципальном проектном офисе в Пластовском муниципальном районе | Июнь-июль 2017 года | Утвержденное распоряжение администрации Пластовского муниципального района | Отдел экономики |
| 3 | Назначение руководителя и сотрудников Муниципального проектного офиса в Пластовском муниципальном районе | Июнь-июль 2017 года | Утвержденное распоряжение администрации Пластовского муниципального района | Отдел экономики |
| 4 | Утверждение Положения об управлении проектами в Пластовском муниципальном районе | Июль-август 2017 года | Утвержденное распоряжение администрации Пластовского муниципального района | Отдел экономики |
| 5 | Создание на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района раздела о проектной деятельности и размещение правовых актов и информации по вопросам проектной деятельности в Пластовском муниципальном районе | Июль-август 2017 года | Создание раздела о проектной деятельности | Отдел информационных систем администрации Пластовского муниципального района |
| 6 | Формирование реестра пилотных проектов, утверждение и запуск проектов с применением инструментов и методов проектного управления | Июль-август 2017 года | Перечень (реестр) проектов | Управление образования, Управление культуры,УСЗН,Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству администрации Пластовского муниципального района |
| Развитие компетенций участников проектной деятельности в Пластовском муниципальном районе |
| 7 | Участие в семинарах по проектной деятельности, проводимых Министерством экономического развития Челябинской области | В течение 2017 года | Обучение на семинаре | Отдел экономики |