**Доклад**

**о ходе исполнения муниципальной программы**

**«**Подготовка кадров для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Пластовского муниципального района и учреждений здравоохранения, работающих на территории Пластовского муниципального района» на 2021-2023 годы» за 2021 год

В целях создания условий для сохранения и развития кадрового потенциала в органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта Пластовского муниципального района, и учреждений здравоохранения, работающих на территории Пластовского муниципального района постановлением администрации Пластовского муниципального района от 17.09.2020 года №813 утверждена муниципальная программа **«**Подготовка кадров для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Пластовского муниципального района и учреждений здравоохранения, работающих на территории Пластовского муниципального района» на 2021-2023 годы».

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для закрепления кадров в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, для оказания медицинской помощи на территории Пластовского муниципального района, квалифицированными медицинскими работниками путем обеспечения социальной поддержки работников;

- привлечение молодых специалистов в Пластовский муниципальный район для обеспечения потребности в кадрах путем создания системы социально-экономической поддержки специалистов с целью создания благоприятных условий для жизни и профессиональной деятельности специалистов и их семей;

- повышение статуса работников органов местного самоуправления и учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения за счет их профессиональной подготовки и переподготовки для работы в новых экономических условиях с целью сохранения доступности и повышения качества предоставляемых услуг.

Программа реализуется в период 2021-2023 годах. Реализация Программы проходит в три этапа

Источником финансирования Программы на 2021-2023 годы являются средства местного бюджета. Для реализации мероприятий первого этапа Программы в бюджете Пластовского муниципального района запланирована сумма в размере 1200,0 тысяч рублей.

За 2021 год в соответствии с Порядком предоставления единовременной выплаты медицинскому работнику, впервые привлекаемому на работу в медицинские учреждения, расположенные на территории Пластовского муниципального района произведены единовременные выплаты 5 (пяти) врачам –специалистам и 1 фельдшеру на общую сумму 1050,0 тыс.рублей.

Также за 2021 год в соответствии с Положением о порядке назначения и размере денежной выплаты студентам очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, обучающихся по договорам о целевом обучении, заключеным с администрацией ПМР, утвержденным решением Собрания депутатов ПМР от 28.03.2017 года №31 выплачены денежные средства 19 (девятнадцати) студентам по итогам зимней и летней сессии в общем сумме 95,0 тыс. рублей.

**По итогам реализации Программы за 2021 год освоено 1145 тыс.руб., что составляет 95%** от запланированной суммы.

Заместитель главы Пластовского

муниципального района

по социальным вопросам Н.С.Дьячкова