

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Челябинской области**

ул. Октябрьская, 45, г. Пласт, Челябинская область, Российская Федерация, 457020

тел.(35160) 2-50-93, факс 2-50-93 e-mail: [plastvfk@yandex.ru](mailto:plastvfk@yandex.ru) ИНН 7416001744 КПП 742401001 ОГРН 1027401029138 ОКПО 01694861

|  |  |
| --- | --- |
| г.Пласт | «18» марта 2020 года |

**Отчет по результатам контрольного мероприятия**

**полноты и достоверности отчетности о реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Пластовского муниципального района на 2019-2021 годы»**

В период с 16.01.2020 года по 31.01.2020 года отделом внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок была проведена проверка в отношении Управления социальной защиты населения Пластовского муниципального района.

Целью контрольного мероприятия являлосьосуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Пластовского муниципального района на 2019-2021 годы».

Проверяемый период– 2019 год.

**В ходе контрольного мероприятия установлено:**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Пластовского муниципального района на 2019-2021 года» Пластовского муниципального района принята и утверждена постановлением № 818-3 от 11.10.2018г.

Муниципальная программа разработана и утверждена, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Пластовского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пластовского муниципального района от 31.07.2009г. №532 (далее – Порядок №532).

Перечень подпрограмм в составе программы «Социальная поддержка населения Пластовского муниципального района» на 2019-2021 годы:

- Муниципальная подпрограмма «Социальная защита населения Пластовского муниципального района» на 2019-2021 годы;

- Муниципальная подпрограмма «Крепкая семья в Пластовском муниципальном районе» на 2019-2021 годы;

- Муниципальная подпрограмма «Исполнение государственных полномочий в Пластовском муниципальном районе» на 2019-2021 годы;

- Муниципальная подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития Управления социальной защиты населения Пластовского муниципального района» на 2019-2021 годы.

Руководитель программы: начальник Управления социальной защиты населения Пластовского муниципального района – ХХХХХХХХХ.

Ответственные исполнители программы:

1. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пластовского муниципального района», директор ХХХХХХХХХ;
2. МБУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей» Пластовского муниципального района, директор ХХХХХ;
3. Управление образования Пластовского муниципального района (УО), начальник ХХХХХХХХ;
4. Управление культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального района (УКСиМП), начальник ХХХХХХХХ;
5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Пластовского муниципального района, секретарь ХХХХХХХХХ;
6. ГБУЗ «Городская больница г. Пласт», главный врач ХХХХХХХХ.

Муниципальная программа утверждена без нарушения сроков, предусмотренных Порядком №532.

Согласно утвержденной Муниципальной программе, общий объем финансирования запланирован в сумме 648078,92тыс.рублей. Источниками финансирования мероприятий программы являются средства местного бюджета Пластовского муниципального района, средства областного, федерального бюджетов, из них по годам:

Общий объем финансирования:

2019г. – 214017,44 тыс.рублей;

2020г. – 217030,74 тыс.рублей;

2021г. – 217030.74 тыс.рублей.,

В том числе за счет средств:

-местного бюджета

2019г – 9118,24 тыс.рублей;

2020г. – 9118,24 тыс.рублей;

2021г. – 9118,24 тыс.рублей.

-областного, федерального бюджетов

2019г – 204899,2 тыс.рублей;

2020г. – 207912,5 тыс.рублей;

2021г. – 207912,5 тыс.рублей.

Объем финансирования подпрограммы «Социальная защита населения Пластовского муниципального района» на 2019-2021 годы составляет 20928,12 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы «Крепкая семья в Пластовском муниципальном районе" на 2019-2021 годы составляет 5663,4 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы «Исполнение государственных полномочий в Пластовском муниципальном районе» на 2019-2021 годы составляет 590660,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение функционирования и развития Управления социальной защиты населения Пластовского муниципального района" на 2019-2021 годы составляет 30827,4 тыс. рублей.

Согласно части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В ходе проверки установлено, что на основании изменений в Решение о бюджете Пластовского муниципального района вносились изменения в Муниципальную программу:

1. Решение о бюджете Пластовского муниципального района на 2019-2021г.» от 21.12.2018г. №128, изменения в программу внесены Постановлением от 29.01.2019 №54-1, в ходе проверки выявлено несоответствие финансового обеспечения в решении и постановлении.
2. «Решение о бюджете Пластовского муниципального района на 2019-2021г.» от 27.02.2019г. №12, изменения в программу внесены Постановлением от 13.03.2019 №179-1, объем финансового обеспечения в решении соответствует постановлению.
3. «Решение о бюджете Пластовского муниципального района на 2019-2021г.» от 28.03.2019г. №21, изменения в программу не вносились, в связи, с чем произошло не соответствие финансового обеспечения утвержденного решением.
4. «Решение о бюджете Пластовского муниципального района на 2019-2021г.» от 29.05.2019г. №45, изменения в программу внесены постановлением от 30.05.2019 №493, объем финансового обеспечения в решении соответствует постановлению.

5.«Решение о бюджете Пластовского муниципального района на 2019-2021г.» от 25.07.2019г. №57/1, изменения в программу внесены Постановлением от 14.08.2019 № 820, объем финансового обеспечения в решении соответствует постановлению.

1. «Решение о бюджете Пластовского муниципального района на 2019-2021г.» от 29.08.2019г. №73, изменения в программу не вносились, в связи с чем, объем финансового обеспечения не соответствует решению о бюджете.
2. «Решение о бюджете Пластовского муниципального района на 2019-2021г.» от 26.09.2019г. №85, изменения в программу внесены Постановлением от 27.09.2019 № 987, объем финансового обеспечения в решении соответствует постановлению.
3. «Решение о бюджете Пластовского муниципального района на 2019-2021г.» от 28.11.2019г. №118, изменения в программу не вносились, в связи с чем, объем финансового обеспечения не соответствует утвержденному решением о бюджете.
4. «Решение о бюджете Пластовского муниципального района на 2019-2021г.» от 23.12.2019г. №134, изменения в программу внесены согласно проекта постановления от 31.12.2019 (постановление находится на согласовании в юридическом отделе администрации ПМР).

Согласно Порядка №532 Руководитель программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляют в Управление экономикой и муниципальным имуществом администрации района, информацию о ходе реализации утвержденных Муниципальных программ, а также достижении целевых индикаторов и показателей эффективности программ.

Постановлением №521 от 06.06.2019 года администрацией Пластовского муниципального района был утвержден новый Порядок разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ Пластовского муниципального района, согласного которого главный распорядитель проводит мониторинг муниципальных программ и составляет информацию о реализации муниципальных программ и с пояснительной запиской о ходе работ по муниципальной программе направляет ее в отдел экономики в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом (9 месяцев, 12 месяцев).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что руководителем программы не направлена информация о ходе реализации утвержденной Муниципальной программы за 1 квартал 2019 года, до вступления в силу нового порядка, руководитель программы должен был руководствоваться порядком №532.

Руководитель программы направил информацию за 9 месяцев о ходе реализации Муниципальной программы 7 октября 2019 года, что подтверждено письмом №2872, без нарушения сроков.

В информации о ходе реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года не соответствует объем финансового обеспечения по Муниципальной программе объему утвержденному решением о бюджете, а также не соответствуют фактические расходы на реализацию Муниципальной программы.

Так в решении о бюджете №85 от 26.01.2019г. объем финансового обеспечения сумма 229378,63тыс. рублей, что в свою очередь соответствует сумме в Постановление №987 от 27.09.2019г, а в представленной информации о ходе реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года объем финансирования указан в сумме 228089,26тыс. рублей. Оценка финансового исполнения, в информации о ходе реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года равна 100% в сумме 228089,26тыс. рублей, что в свою очередь не соответствует сумме фактически израсходованных средств согласно финансовой отчетности на 01.10.2019 года в размере 156596,21тыс.рублей, что составляет 68,3% финансового исполнения.

Заключение.

В ходе проверки в действиях Объекта проверки выявлены следующие нарушения:

1. При внесении изменений в решение о бюджете Пластовского муниципального района, изменения в Программу вносились или вносились не в соответствии с решением о бюджете Пластовского муниципального района;
2. Отчет о ходе реализации муниципальных программ на территории Пластовского муниципального района за первый квартал 2019 года не направлен в Управление экономикой и муниципальным имуществом администрации района;
3. Информация о ходе реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года не соответствует решению о бюджете, а также не соответствуют фактические расходы на реализацию Муниципальной программы.

Начальник отдела внутреннего

муниципального финансового контроля ХХХХХХХХ